## 質問票
項番 | 分類 | 記載日 | 記載者 | 確認内容 | 対応日 | 対応者 | 対応内容
1 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | 現行ECサイトの設計書はいただくことは可能でしょうか？
2 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | リニューアル後の変更点は以下で認識齟齬ございませんでしょうか？ ・デザイン変更 ・パフォーマンス改善 ・MAツール刷新 ・UI/UX改善 ※機能は現行ECを踏襲。新規で追加の機能はなし。 |  |  | MAツール刷新も行いたいと考えています。
3 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | リニューアルに伴い、既存システムの機能で使っていない機能などはございますでしょうか？ |  |  | ない。
4 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | UI/UXで課題と感じていた点ございましたらご共有ください。（導線、LPO、EFO、CTA、CVポイントの見直しなど） |  |  | 特にない。わからない。
5 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | 現行ECサイトには、管理者画面/機能は存在しますか？ 存在する場合、本改修対象でしょうか？ |  |  | 管理者が使う機能がある。（商品管理、会員管理など）
6 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | サイトデザインは、現行に寄せるイメージで認識で合いますか？ 変更したい場合お好みな雰囲気や色合いはありますでしょうか？ |  |  | デザインは大幅な変更はいらない。 ボタンの位置や導線なども大きく変えると利用者が使いづらい。
7 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | 差し支えない範囲で、現行ECサイトのシステム構成を具体的に教えてください（現行ECサイトに関するもののみで問題ありません。）
8 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | 既存システムのリソースを教えてください
9 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | 既存システムのアクセス数の推移などのデータがあれば共有ください。 （日単位の推移、月単位の推移、年単位の推移） |  |  | セール期に最大50万アクセスがあり、今後も増える可能性がある。
10 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | メルマガ配信スケジュールを教えてください。 （送信時間帯や、一括送信 or 分割送信など） |  |  | 毎月15日 10時に一括送信
11 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | 現状のセキュリティー要件を教えてください。（暗号化手法、認証の手法など）
12 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | システム運用費、クラウド費用も予算に含まれていますでしょうか？ 別費用と考えてよろしかったでしょうか？
13 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | MAツール刷新を検討している経緯を教えてください。 また、MAツールを使った業務にはどのようなものがございますか？
14 | オムニチャネル拡充 | 2024/10/28 | 木嶋 | 店舗間の在庫共有 As-is：在庫管理は、店舗単位で行なっている。 To-be：複数の実店舗で商品在庫を共有し、どの店舗にある在庫も柔軟に活用（ある店舗で商品が売り切れていても、別の店舗に在庫があれば、それを顧客に提供できる）
15 | オムニチャネル拡充 | 2024/10/28 | 木嶋 | 店舗受取サービス As-is：オンラインで注文 → 指定住所にお届け。 To-be：顧客がオンラインで注文した商品を、近くの実店舗で受け取れる。
16 | オムニチャネル拡充 | 2024/10/28 | 木嶋 | 既存店ハウスポイントとECポイントの統合 As-is：ハウスポイントとECポイントに紐付けがない。 To-be：既存の実店舗で利用できるポイント（ハウスポイント）と、オンラインショップでのポイント（ECポイント）を統合し、顧客がどちらでも一貫したポイントを利用できるようにする。
17 | モバイルアプリ対応 | 2024/10/23 | 木嶋

## Sheet1
課題管理表兼質問票の方の回答サンプルなどありますか？
ChatGPTで作ろうとしましたが、微妙でした。ただ、模範回答を作成したあとに逆算して作れるのかなと考えています。一旦、木嶋さんの方で自作自演で作成いただけますか。難しければ自分が作りますのでおっしゃてください。
https://softcomput.slack.com/archives/C04GAMPBAHF/p1729814406623129?thread_ts=1729607359.633089&cid=C04GAMPBAHF
既存ECの 業務フロー（As-Is）はありますか？
ないです。PM疑似実務の中で作って頂けばと思います。
2点ほど宿題の報告です。1. 罠
顧客役が仕掛ける罠を作成しました。
各回のロープレ（顧客折衝）、業務工程別に罠とチェックポイントを記載しています。
https://docs.google.com/document/d/11O-K41oKB4w1CthiqE2IlGfj8yiznFK-3xEqlNGXzUQ/edit?tab=t.0#heading=h.mh6dg4pnj822. 質問に対する回答案の自動生成
ChatGPTで質問に対する回答案を作成する件、うーん、微妙でした。RFPの資料を学習データとして、以下のプロンプトを実行したのですが、ありきたりの答えにしかならなかったです。まぁRFPの内容が薄いので…
あなたは、ECシステムの担当者です。今回、システムの開発を依頼しています。 あなたが作成したRFPは添付ファイル「RFP.pdf」です。 システム開発会社から、以下の質問がきました。回答案を作成してください。
これから模範解答として作成する要件定義書を学習データとすれば、良い結果が返ってくるように思えます。
以下サンプルの要件定義書なのですが、この実験過程でしっかりとした要件定義書を作成できればと考えています。
要件定義書/要件定義書（サンプル）.docx
少なく表示する