## 原本
予定
|  | 実績 | [5 empty] | 2024
[8 empty] | 10 | [15 empty] | 11
 | time axis 1900-01-15 to 1900-02-28
 | time axis 1900-01-15 to 1900-02-28
擬似実務名 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 工数(H) | 進捗率(%)
要件定義
要件定義書 作成
|  |  | RFPの理解 | 10/16 | 10/22 | bar: 1900-01-15 to 1900-01-17; 1900-01-20 to 1900-01-21
|  |  | 要求定義の整理 | 10/23 | 10/29 | bar: 1900-01-22 to 1900-01-24; 1900-01-27 to 1900-01-28
|  |  | 業務要件の定義 | 10/28 | 11/05 | bar: 1900-01-27 to 1900-01-31; 1900-02-03 to 1900-02-04
|  |  | 機能要件の定義 | 11/04 | 11/12 | bar: 1900-02-03 to 1900-02-07; 1900-02-10 to 1900-02-11
|  |  | 非機能要件の定義 | 11/11 | 11/19 | bar: 1900-02-10 to 1900-02-14; 1900-02-17 to 1900-02-18
|  |  | 開発要件の定義 | 11/18 | 11/26 | bar: 1900-02-17 to 1900-02-21; 1900-02-24 to 1900-02-25
開発見積書 作成
|  |  | 予算確認 | 10/16 | 10/16 | bar: 1900-01-22 to 1900-01-24
|  |  | 開発スケジュールの検討 | 11/18 | 11/26 | bar: 1900-02-17 to 1900-02-21; 1900-02-24 to 1900-02-25
|  |  | 工数計算 | 11/18 | 11/26 | bar: 1900-02-17 to 1900-02-21; 1900-02-24 to 1900-02-25