## 課題管理表
項番 | 分類 | 記載日 | 記載者 | 確認内容 | 対応日 | 対応者 | 対応内容
1 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | 現行ECサイトの設計書はいただくことは可能でしょうか？
2 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | リニューアル後の変更点は以下認識で合いますでしょうか？ ・デザイン変更 ・パフォーマンス改善 ・UI/UX改善 ※機能は現行ECを踏襲。新規で追加の機能はなし。
3 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | リニューアルに伴い、既存システムの機能で使っていない機能などはございますでしょうか？
4 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | UI/UXで課題と感じていた点ございましたらご共有ください。（導線、LPO、EFO、CTA、CVポイントの見直しなど）
5 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | 現行ECサイトには、管理者画面/機能は存在しますか？ 存在する場合、本改修対象でしょうか？
6 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | サイトデザインは、現行に寄せるイメージで認識で合いますか？ 変更したい場合お好みな雰囲気や色合いはありますでしょうか？
7 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | 差し支えない範囲で、現行ECサイトのシステム構成を具体的に教えてください（現行ECサイトに関するもののみで問題ありません。）
8 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | 既存システムのリソースを教えてください
9 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | 既存システムのアクセス数の推移などのデータがあれば共有ください。 （日単位の推移、月単位の推移、年単位の推移）
10 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | メルマガ配信スケジュールを教えてください。 （送信時間帯や、一括送信 or 分割送信など）
11 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | 現状のセキュリティー要件を教えてください。（暗号化手法、認証の手法など）
12 | ECリニューアル | 2024/10/23 | 木嶋 | システム運用費、クラウド費用も予算に含まれていますでしょうか？ 別費用と考えてよろしかったでしょうか？
13 | オムニチャネル拡充 | 2024/10/23 | 木嶋 | 店舗間の在庫共有 As-is：在庫管理は、店舗単位で行なっている。 To-be：複数の実店舗で商品在庫を共有し、どの店舗にある在庫も柔軟に活用（ある店舗で商品が売り切れていても、別の店舗に在庫があれば、それを顧客に提供できる）
14 | オムニチャネル拡充 | 2024/10/23 | 木嶋 | 店舗受取サービス As-is：オンラインで注文 → 指定住所にお届け。 To-be：顧客がオンラインで注文した商品を、近くの実店舗で受け取れる。
15 | オムニチャネル拡充 | 2024/10/23 | 木嶋 | 既存店ハウスポイントとECポイントの統合 As-is：ハウスポイントとECポイントに紐付けがない。 To-be：既存の実店舗で利用できるポイント（ハウスポイント）と、オンラインショップでのポイント（ECポイント）を統合し、顧客がどちらでも一貫したポイントを利用できるようにする。
16 | モバイルアプリ対応 | 2024/10/23 | 木嶋